## PERT Example-1
Time Estimates (In Weeks)
Activity | O | M | P | PERT | VAR | CP
START | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | PERT = | 44
A | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | * | VAR = | 9
B | 2 | 3.5 | 8 | 4 | 1 | * | DeadLine = | 47
C | 6 | 9 | 18 | 10 | 4 | * | Probability = | 0.84134
D | 4 | 5.5 | 10 | 6 | 1 |  |  | 0.84134
E | 1 | 4.5 | 5 | 4 | 0.44444 | *
F | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | *
G | 5 | 6.5 | 11 | 7 | 1
H | 5 | 8 | 17 | 9 | 4
I | 3 | 7.5 | 9 | 7 | 1
J | 3 | 9 | 9 | 8 | 1 | *
K | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
L | 1 | 5.5 | 7 | 5 | 1 | *
M | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111
N | 5 | 5.5 | 9 | 6 | 0.44444 | *
FINISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *

## PERT Example-2
Task Durations (In Months)
Activity | O | M | P | PERT | PERT (Round) | PERT (Round) | PERT (Ceil) | PERT (Floor) | VAR | Path-1 | Path-2 | Path-3 | Path-4 | PERT = | 18
START | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | VAR = | 31.2014
A | 1.5 | 2 | 15 | 4.0833 | 4.0833 | 4 | 5 | 4 | 5.0625 | * | * |  |  | Deadline = | 20
B | 2 | 3.5 | 21 | 6.1667 | 6.1667 | 6 | 7 | 6 | 10.0278 |  |  | * | *
C | 1 | 1.5 | 18 | 4.1667 | 4.1667 | 4 | 5 | 4 | 8.0278 |  | * |  |  | Probability = | 0.63985
D | 0.5 | 1 | 15 | 3.25 | 3.25 | 3 | 4 | 3 | 5.8403 |  |  | *
E | 3 | 5 | 24 | 7.8333 | 7.8333 | 8 | 8 | 7 | 12.25 | *
F | 1 | 2 | 16 | 4.1667 | 4.1667 | 4 | 5 | 4 | 6.25 |  | *
G | 0.5 | 1 | 14 | 3.0833 | 3.0833 | 3 | 4 | 3 | 5.0625 |  |  | *
H | 2.5 | 3.5 | 25 | 6.9167 | 6.9167 | 7 | 7 | 6 | 14.0625 |  |  |  | *
I | 1 | 3 | 18 | 5.1667 | 5.1667 | 5 | 6 | 5 | 8.0278 | * | *
J | 2 | 3 | 18 | 5.3333 | 5.3333 | 5 | 6 | 5 | 7.1111 |  |  | * | *
FINISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | *
[10 empty] | 17 | 17 | 17 | 18

## Correlation & Regression
| Student | x | y | x*y | x^2 | y^2
| A | 6 | 82 | 492 | 36 | 6724
| B | 2 | 86 | 172 | 4 | 7396
| C | 15 | 43 | 645 | 225 | 1849
| D | 9 | 74 | 666 | 81 | 5476
| E | 12 | 58 | 696 | 144 | 3364
| F | 5 | 90 | 450 | 25 | 8100
| G | 8 | 78 | 624 | 64 | 6084
|  | 57 | 511 | 3745 | 579 | 38993
| n = | 7 |  |  | x | y'
| r = | -0.94422 |  |  | 10 | 66.2736
| r = | -0.94422 |  |  | 14 | 51.7861
| r = | -0.94422
(Intercept) | a = | 102.4925 |  |  | r^2 = | 0.89154
(Slope) | b = | -3.6219
(Intercept) | a = | 102.4925
(Slope) | b = | -3.6219

## Multiple Regression
Student | x1 | x2 | y | SUMMARY OUTPUT
A | 3.2 | 22 | 550
B | 2.7 | 27 | 570 | Regression Statistics
C | 2.5 | 24 | 525 | Multiple R | 0.98929
D | 3.4 | 28 | 670 | R Square | 0.97869
E | 2.2 | 23 | 490 | Adjusted R Square | 0.95738
|  |  |  | Standard Error | 14.0091
|  |  |  | Observations | 5
Student | x1 | x2 | y
Amit | 2.65 | 23.5 | 528.9611 | ANOVA
[5 empty] | df | SS | MS | F | Significance F
|  |  |  | Regression | 2 | 18027.491 | 9013.7455 | 45.9289 | 0.021309
|  |  |  | Residual | 2 | 392.509 | 196.2545
|  |  |  | Total | 4 | 18420
[5 empty] | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
|  |  |  | Intercept | -44.8102 | 69.2469 | -0.64711 | 0.58392 | -342.7554 | 253.135 | -342.7554 | 253.135
|  |  |  | x1 | 87.6402 | 15.2372 | 5.7517 | 0.028923 | 22.0798 | 153.2005 | 22.0798 | 153.2005
|  |  |  | x2 | 14.533 | 2.9137 | 4.9877 | 0.037925 | 1.9962 | 27.0698 | 1.9962 | 27.0698
India
Banana
100
300.56
TRUE
FALSE

## SPC-1
Sample Number | 1 | 2 | 3 | 4 | Average x-bar | Range R | Average x-bar | Range R | x-bar-bar | UCL | LCL | [8 empty] | Date | Days | Distinct Date | Count
1 | 15.85 | 16.02 | 15.83 | 15.93 | 15.91 | 0.19 | 15.9075 | 0.19 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-04 | 2.07 | 2013-03-04 | 10
2 | 16.12 | 16 | 15.85 | 16.01 | 15.99 | 0.27 | 15.995 | 0.27 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-04 | 2.89 | 2013-03-05 | 10
3 | 16 | 15.91 | 15.94 | 15.83 | 15.92 | 0.17 | 15.92 | 0.17 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-04 | 4.2 | 2013-03-06 | 10
4 | 16.2 | 15.85 | 15.74 | 15.93 | 15.93 | 0.46 | 15.93 | 0.46 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-04 | 2.89 | 2013-03-07 | 10
5 | 15.74 | 15.86 | 16.21 | 16.1 | 15.98 | 0.47 | 15.9775 | 0.47 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-04 | 3.05 | 2013-03-08 | 10
6 | 15.94 | 16.01 | 16.14 | 16.03 | 16.03 | 0.2 | 16.03 | 0.2 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-04 | 2.69 | 2013-03-09 | 10
7 | 15.75 | 16.21 | 16.01 | 15.86 | 15.96 | 0.46 | 15.9575 | 0.46 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-04 | 3.39 | 2013-03-10 | 10
8 | 15.82 | 15.94 | 16.02 | 15.94 | 15.93 | 0.2 | 15.93 | 0.2 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-04 | 2.66 | 2013-03-11 | 10
9 | 16.04 | 15.98 | 15.83 | 15.98 | 15.96 | 0.21 | 15.9575 | 0.21 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-04 | 2.68 | 2013-03-12 | 10
10 | 15.64 | 15.86 | 15.94 | 15.89 | 15.83 | 0.3 | 15.8325 | 0.3 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-04 | 3.07 | 2013-03-13 | 10
11 | 16.11 | 16 | 16.01 | 15.82 | 15.99 | 0.29 | 15.985 | 0.29 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-05 | 4.75 | 2013-03-14 | 10
12 | 15.72 | 15.85 | 16.12 | 16.15 | 15.96 | 0.43 | 15.96 | 0.43 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-05 | 2.46 | 2013-03-15 | 10
13 | 15.85 | 15.76 | 15.74 | 15.98 | 15.83 | 0.24 | 15.8325 | 0.24 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-05 | 3.12 | 2013-03-16 | 10
14 | 15.73 | 15.84 | 15.96 | 16.1 | 15.91 | 0.37 | 15.9075 | 0.37 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-05 | 3.52 | 2013-03-17 | 10
15 | 16.2 | 16.01 | 16.1 | 15.89 | 16.05 | 0.31 | 16.05 | 0.31 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-05 | 2.62 | 2013-03-18 | 10
16 | 16.12 | 16.08 | 15.83 | 15.94 | 15.99 | 0.29 | 15.9925 | 0.29 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-05 | 2.63 | 2013-03-19 | 10
17 | 16.01 | 15.93 | 15.81 | 15.68 | 15.86 | 0.33 | 15.8575 | 0.33 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-05 | 2.74 | 2013-03-20 | 10
18 | 15.78 | 16.04 | 16.11 | 16.12 | 16.01 | 0.34 | 16.0125 | 0.34 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-05 | 3.36 | 2013-03-21 | 10
19 | 15.84 | 15.92 | 16.05 | 16.12 | 15.98 | 0.28 | 15.9825 | 0.28 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-05 | 3.46 | 2013-03-22 | 10
20 | 15.92 | 16.09 | 16.12 | 15.93 | 16.02 | 0.2 | 16.015 | 0.2 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-05 | 2.22 | 2013-03-23 | 10
21 | 16.11 | 16.02 | 16 | 15.88 | 16 | 0.23 | 16.0025 | 0.23 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-06 | 2.92
22 | 15.98 | 15.82 | 15.89 | 15.89 | 15.9 | 0.16 | 15.895 | 0.16 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-06 | 2.46
23 | 16.05 | 15.73 | 15.73 | 15.93 | 15.86 | 0.32 | 15.86 | 0.32 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-06 | 2.92
24 | 16.01 | 16.01 | 15.89 | 15.86 | 15.94 | 0.15 | 15.9425 | 0.15 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-06 | 3.67
25 | 16.08 | 15.78 | 15.92 | 15.98 | 15.94 | 0.3 | 15.94 | 0.3 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369 | [8 empty] | 2013-03-06 | 2.71
[7 empty] | 398.6725 | 7.17 | [11 empty] | 2013-03-06 | 2.12
[7 empty] | 15.9469 | 0.2868 | [11 empty] | 2013-03-06 | 2.71
[7 empty] | x-bar-bar | 15.9469 | [11 empty] | 2013-03-06 | 3.14
[7 empty] | SD Given | 0.14 | [11 empty] | 2013-03-06 | 2.86
[7 empty] | UCL | 16.1569 | [11 empty] | 2013-03-06 | 2.41
[7 empty] | LCL | 15.7369 | [11 empty] | 2013-03-07 | 3.55
[10 empty] | 3.6 | 2.4 | 2.8 | 3.21 | 2.4 | 2.75 | 2.79 | 3.4 | 2.58 | 2.5 | 2013-03-07 | 3.92
[20 empty] | 2013-03-07 | 2.54
[10 empty] | 3.6 | [9 empty] | 2013-03-07 | 2.55
[10 empty] | 2.4 | [9 empty] | 2013-03-07 | 3.53
[10 empty] | 2.8 | [9 empty] | 2013-03-07 | 2.1
[10 empty] | 3.21 | [9 empty] | 2013-03-07 | 4.21
[10 empty] | 2.4 | [9 empty] | 2013-03-07 | 3.85
[10 empty] | 2.75 | [9 empty] | 2013-03-07 | 3.17
[10 empty] | 2.79 | [9 empty] | 2013-03-07 | 3.45
[10 empty] | 3.4 | [9 empty] | 2013-03-08 | 2.63
[10 empty] | 2.58 | [9 empty] | 2013-03-08 | 3.16
[10 empty] | 2.5 | [9 empty] | 2013-03-08 | 3.49
[20 empty] | 2013-03-08 | 2.59
[20 empty] | 2013-03-08 | 4.14
[20 empty] | 2013-03-08 | 1.99
[20 empty] | 2013-03-08 | 3.22
[20 empty] | 2013-03-08 | 2.35
[20 empty] | 2013-03-08 | 2.52
[20 empty] | 2013-03-08 | 3.4
[20 empty] | 2013-03-09 | 2.6
[20 empty] | 2013-03-09 | 3.5
[20 empty] | 2013-03-09 | 2.1
[20 empty] | 2013-03-09 | 3.39
[20 empty] | 2013-03-09 | 2.26
[20 empty] | 2013-03-09 | 2.67
[20 empty] | 2013-03-09 | 3.09
[20 empty] | 2013-03-09 | 3.01
[20 empty] | 2013-03-09 | 2.21
[20 empty] | 2013-03-09 | 2.88
[20 empty] | 2013-03-10 | 4.68
[20 empty] | 2013-03-10 | 3.26
[20 empty] | 2013-03-10 | 4.56
[20 empty] | 2013-03-10 | 2.92
[20 empty] | 2013-03-10 | 1.95
[20 empty] | 2013-03-10 | 2.66
[20 empty] | 2013-03-10 | 3.33
[20 empty] | 2013-03-10 | 2.44
[20 empty] | 2013-03-10 | 2.9
[20 empty] | 2013-03-10 | 3.36
[20 empty] | 2013-03-11 | 1.97
[20 empty] | 2013-03-11 | 3.15
[20 empty] | 2013-03-11 | 2.9
[20 empty] | 2013-03-11 | 2.34
[20 empty] | 2013-03-11 | 2.66
[20 empty] | 2013-03-11 | 2.38
[20 empty] | 2013-03-11 | 3.29
[20 empty] | 2013-03-11 | 2.23
[20 empty] | 2013-03-11 | 3.61
[20 empty] | 2013-03-11 | 1.79
[20 empty] | 2013-03-12 | 3.84
[20 empty] | 2013-03-12 | 3.52
[20 empty] | 2013-03-12 | 3.77
[20 empty] | 2013-03-12 | 3.46
[20 empty] | 2013-03-12 | 1.91
[20 empty] | 2013-03-12 | 3.92
[20 empty] | 2013-03-12 | 4.08
[20 empty] | 2013-03-12 | 2.03
[20 empty] | 2013-03-12 | 3.3
[20 empty] | 2013-03-12 | 3.86
[20 empty] | 2013-03-13 | 3.79
[20 empty] | 2013-03-13 | 3.52
[20 empty] | 2013-03-13 | 2.98
[20 empty] | 2013-03-13 | 2.56
[20 empty] | 2013-03-13 | 4
[20 empty] | 2013-03-13 | 2.97
[20 empty] | 2013-03-13 | 2.26
[20 empty] | 2013-03-13 | 2.22
[20 empty] | 2013-03-13 | 3.27
[20 empty] | 2013-03-13 | 4.27
[20 empty] | 2013-03-14 | 4.04
[20 empty] | 2013-03-14 | 2.17
[20 empty] | 2013-03-14 | 2.93
[20 empty] | 2013-03-14 | 3.29
[20 empty] | 2013-03-14 | 2.91
[20 empty] | 2013-03-14 | 3.19
[20 empty] | 2013-03-14 | 3.15
[20 empty] | 2013-03-14 | 2.72
[20 empty] | 2013-03-14 | 3.29
[20 empty] | 2013-03-14 | 2.72
[20 empty] | 2013-03-15 | 2.83
[20 empty] | 2013-03-15 | 3.5
[20 empty] | 2013-03-15 | 2
[20 empty] | 2013-03-15 | 3.84
[20 empty] | 2013-03-15 | 2.19
[20 empty] | 2013-03-15 | 2.42
[20 empty] | 2013-03-15 | 2.45
[20 empty] | 2013-03-15 | 2.89
[20 empty] | 2013-03-15 | 3.24
[20 empty] | 2013-03-15 | 3.63
[20 empty] | 2013-03-16 | 2.99
[20 empty] | 2013-03-16 | 2.21
[20 empty] | 2013-03-16 | 4.01
[20 empty] | 2013-03-16 | 3.62
[20 empty] | 2013-03-16 | 3.06
[20 empty] | 2013-03-16 | 3.11
[20 empty] | 2013-03-16 | 3.1
[20 empty] | 2013-03-16 | 2.38
[20 empty] | 2013-03-16 | 2.9
[20 empty] | 2013-03-16 | 3.58
[20 empty] | 2013-03-17 | 2.6
[20 empty] | 2013-03-17 | 2.43
[20 empty] | 2013-03-17 | 3.17
[20 empty] | 2013-03-17 | 2.62
[20 empty] | 2013-03-17 | 3.43
[20 empty] | 2013-03-17 | 2.82
[20 empty] | 2013-03-17 | 2.85
[20 empty] | 2013-03-17 | 3.24
[20 empty] | 2013-03-17 | 1.86
[20 empty] | 2013-03-17 | 2.48
[20 empty] | 2013-03-18 | 2.83
[20 empty] | 2013-03-18 | 2.88
[20 empty] | 2013-03-18 | 3.61
[20 empty] | 2013-03-18 | 1.84
[20 empty] | 2013-03-18 | 3.06
[20 empty] | 2013-03-18 | 5.03
[20 empty] | 2013-03-18 | 3.04
[20 empty] | 2013-03-18 | 3.37
[20 empty] | 2013-03-18 | 2.62
[20 empty] | 2013-03-18 | 2.84
[20 empty] | 2013-03-19 | 1.96
[20 empty] | 2013-03-19 | 3.24
[20 empty] | 2013-03-19 | 2.46
[20 empty] | 2013-03-19 | 3.17
[20 empty] | 2013-03-19 | 2.32
[20 empty] | 2013-03-19 | 3.38
[20 empty] | 2013-03-19 | 2.32
[20 empty] | 2013-03-19 | 2.25
[20 empty] | 2013-03-19 | 4.13
[20 empty] | 2013-03-19 | 2.47
[20 empty] | 2013-03-20 | 2.08
[20 empty] | 2013-03-20 | 2.37
[20 empty] | 2013-03-20 | 2.14
[20 empty] | 2013-03-20 | 3.2
[20 empty] | 2013-03-20 | 2.72
[20 empty] | 2013-03-20 | 3.33
[20 empty] | 2013-03-20 | 3.1
[20 empty] | 2013-03-20 | 1.82
[20 empty] | 2013-03-20 | 2.24
[20 empty] | 2013-03-20 | 3.83
[20 empty] | 2013-03-21 | 2.42
[20 empty] | 2013-03-21 | 2.67
[20 empty] | 2013-03-21 | 4.38
[20 empty] | 2013-03-21 | 3.23
[20 empty] | 2013-03-21 | 2.21
[20 empty] | 2013-03-21 | 4.75
[20 empty] | 2013-03-21 | 2.91
[20 empty] | 2013-03-21 | 3.1
[20 empty] | 2013-03-21 | 2.3
[20 empty] | 2013-03-21 | 2.98
[20 empty] | 2013-03-22 | 2.65
[20 empty] | 2013-03-22 | 2.88
[20 empty] | 2013-03-22 | 3.68
[20 empty] | 2013-03-22 | 2.96
[20 empty] | 2013-03-22 | 3.09
[20 empty] | 2013-03-22 | 2.79
[20 empty] | 2013-03-22 | 3.69
[20 empty] | 2013-03-22 | 3.02
[20 empty] | 2013-03-22 | 3.18
[20 empty] | 2013-03-22 | 3.25
[20 empty] | 2013-03-23 | 2.11
[20 empty] | 2013-03-23 | 3.73
[20 empty] | 2013-03-23 | 3.05
[20 empty] | 2013-03-23 | 3.72
[20 empty] | 2013-03-23 | 2.5
[20 empty] | 2013-03-23 | 2.85
[20 empty] | 2013-03-23 | 2.69
[20 empty] | 2013-03-23 | 1.83
[20 empty] | 2013-03-23 | 3.59
[20 empty] | 2013-03-23 | 2.82

## SPC-2
Observations
|  | Sample Number | 1 | 2 | 3 | 4 | x-bar | R | x-bar | R | x-bar-bar | UCL | LCL
1 15.85 16.02 15.83 15.93 15.91 0.19 |  | 1 | 15.85 | 16.02 | 15.83 | 15.93 | 15.91 | 0.19 | 15.9075 | 0.19 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
2 16.12 16.00 15.85 16.01 15.99 0.27 |  | 2 | 16.12 | 16 | 15.85 | 16.01 | 15.99 | 0.27 | 15.995 | 0.27 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
3 16.00 15.91 15.94 15.83 15.92 0.17 |  | 3 | 16 | 15.91 | 15.94 | 15.83 | 15.92 | 0.17 | 15.92 | 0.17 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
4 16.20 15.85 15.74 15.93 15.93 0.46 |  | 4 | 16.2 | 15.85 | 15.74 | 15.93 | 15.93 | 0.46 | 15.93 | 0.46 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
5 15.74 15.86 16.21 16.10 15.98 0.47 |  | 5 | 15.74 | 15.86 | 16.21 | 16.1 | 15.98 | 0.47 | 15.9775 | 0.47 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
6 15.94 16.01 16.14 16.03 16.03 0.20 |  | 6 | 15.94 | 16.01 | 16.14 | 16.03 | 16.03 | 0.2 | 16.03 | 0.2 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
7 15.75 16.21 16.01 15.86 15.96 0.46 |  | 7 | 15.75 | 16.21 | 16.01 | 15.86 | 15.96 | 0.46 | 15.9575 | 0.46 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
8 15.82 15.94 16.02 15.94 15.93 0.20 |  | 8 | 15.82 | 15.94 | 16.02 | 15.94 | 15.93 | 0.2 | 15.93 | 0.2 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
9 16.04 15.98 15.83 15.98 15.96 0.21 |  | 9 | 16.04 | 15.98 | 15.83 | 15.98 | 15.96 | 0.21 | 15.9575 | 0.21 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
10 15.64 15.86 15.94 15.89 15.83 0.30 |  | 10 | 15.64 | 15.86 | 15.94 | 15.89 | 15.83 | 0.3 | 15.8325 | 0.3 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
11 16.11 16.00 16.01 15.82 15.99 0.29 |  | 11 | 16.11 | 16 | 16.01 | 15.82 | 15.99 | 0.29 | 15.985 | 0.29 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
12 15.72 15.85 16.12 16.15 15.96 0.43 |  | 12 | 15.72 | 15.85 | 16.12 | 16.15 | 15.96 | 0.43 | 15.96 | 0.43 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
13 15.85 15.76 15.74 15.98 15.83 0.24 |  | 13 | 15.85 | 15.76 | 15.74 | 15.98 | 15.83 | 0.24 | 15.8325 | 0.24 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
14 15.73 15.84 15.96 16.10 15.91 0.37 |  | 14 | 15.73 | 15.84 | 15.96 | 16.1 | 15.91 | 0.37 | 15.9075 | 0.37 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
15 16.20 16.01 16.10 15.89 16.05 0.31 |  | 15 | 16.2 | 16.01 | 16.1 | 15.89 | 16.05 | 0.31 | 16.05 | 0.31 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
16 16.12 16.08 15.83 15.94 15.99 0.29 |  | 16 | 16.12 | 16.08 | 15.83 | 15.94 | 15.99 | 0.29 | 15.9925 | 0.29 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
17 16.01 15.93 15.81 15.68 15.86 0.33 |  | 17 | 16.01 | 15.93 | 15.81 | 15.68 | 15.86 | 0.33 | 15.8575 | 0.33 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
18 15.78 16.04 16.11 16.12 16.01 0.34 |  | 18 | 15.78 | 16.04 | 16.11 | 16.12 | 16.01 | 0.34 | 16.0125 | 0.34 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
19 15.84 15.92 16.05 16.12 15.98 0.28 |  | 19 | 15.84 | 15.92 | 16.05 | 16.12 | 15.98 | 0.28 | 15.9825 | 0.28 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
20 15.92 16.09 16.12 15.93 16.02 0.20 |  | 20 | 15.92 | 16.09 | 16.12 | 15.93 | 16.02 | 0.2 | 16.015 | 0.2 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
21 16.11 16.02 16.00 15.88 16.00 0.23 |  | 21 | 16.11 | 16.02 | 16 | 15.88 | 16 | 0.23 | 16.0025 | 0.23 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
22 15.98 15.82 15.89 15.89 15.90 0.16 |  | 22 | 15.98 | 15.82 | 15.89 | 15.89 | 15.9 | 0.16 | 15.895 | 0.16 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
23 16.05 15.73 15.73 15.93 15.86 0.32 |  | 23 | 16.05 | 15.73 | 15.73 | 15.93 | 15.86 | 0.32 | 15.86 | 0.32 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
24 16.01 16.01 15.89 15.86 15.94 0.15 |  | 24 | 16.01 | 16.01 | 15.89 | 15.86 | 15.94 | 0.15 | 15.9425 | 0.15 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
25 16.08 15.78 15.92 15.98 15.94 0.30 |  | 25 | 16.08 | 15.78 | 15.92 | 15.98 | 15.94 | 0.3 | 15.94 | 0.3 | 15.9469 | 16.0309 | 15.8629
|  |  |  | x-bar-bar = | 15.9469
| 100 |  |  | n = | 25 |  |  |  | (Sample Size)
| 210 |  |  | z = | 3
| Amit |  |  | Sigma (Pop) = | 0.14
| 550 |  |  | Sigma-x-bar = | 0.028
| Kamal |  |  | UCL = | 16.0309
| 130 |  |  | LCL = | 15.8629
560
COUNT | 5
COUNTA | 7
COUNTBLANK | 0

## ANOVA MiniTab
Date | Days
2013-03-04 | 2.07 | 2013-03-04 | 10 |  |  | 20
2013-03-04 | 2.89 | 2013-03-05 | 10
2013-03-04 | 4.2 | 2013-03-06 | 10
2013-03-04 | 2.89 | 2013-03-07 | 10
2013-03-04 | 3.05 | 2013-03-08 | 10
2013-03-04 | 2.69 | 2013-03-09 | 10
2013-03-04 | 3.39 | 2013-03-10 | 10
2013-03-04 | 2.66 | 2013-03-11 | 10
2013-03-04 | 2.68 | 2013-03-12 | 10
2013-03-04 | 3.07 | 2013-03-13 | 10
2013-03-05 | 4.75 | 2013-03-14 | 10
2013-03-05 | 2.46 | 2013-03-15 | 10
2013-03-05 | 3.12 | 2013-03-16 | 10
2013-03-05 | 3.52 | 2013-03-17 | 10
2013-03-05 | 2.62 | 2013-03-18 | 10
2013-03-05 | 2.63 | 2013-03-19 | 10
2013-03-05 | 2.74 | 2013-03-20 | 10
2013-03-05 | 3.36 | 2013-03-21 | 10
2013-03-05 | 3.46 | 2013-03-22 | 10
2013-03-05 | 2.22 | 2013-03-23 | 10
2013-03-06 | 2.92
2013-03-06 | 2.46
2013-03-06 | 2.92 | 3.60 2.40 2.80 3.21 2.40 2.75 2.79 3.40 2.58 2.50
2013-03-06 | 3.67
2013-03-06 | 2.71 | 3.6 | 2.4 | 2.8 | 3.21 | 2.4 | 2.75 | 2.79 | 3.4 | 2.58 | 2.5
2013-03-06 | 2.12
2013-03-06 | 2.71 | 3.6
2013-03-06 | 3.14 | 2.4
2013-03-06 | 2.86 | 2.8
2013-03-06 | 2.41 | 3.21
2013-03-07 | 3.55 | 2.4
2013-03-07 | 3.92 | 2.75
2013-03-07 | 2.54 | 2.79
2013-03-07 | 2.55 | 3.4
2013-03-07 | 3.53 | 2.58
2013-03-07 | 2.1 | 2.5
2013-03-07 | 4.21
2013-03-07 | 3.85
2013-03-07 | 3.17
2013-03-07 | 3.45
2013-03-08 | 2.63
2013-03-08 | 3.16
2013-03-08 | 3.49
2013-03-08 | 2.59
2013-03-08 | 4.14
2013-03-08 | 1.99
2013-03-08 | 3.22
2013-03-08 | 2.35
2013-03-08 | 2.52
2013-03-08 | 3.4
2013-03-09 | 2.6
2013-03-09 | 3.5
2013-03-09 | 2.1
2013-03-09 | 3.39
2013-03-09 | 2.26
2013-03-09 | 2.67
2013-03-09 | 3.09
2013-03-09 | 3.01
2013-03-09 | 2.21
2013-03-09 | 2.88
2013-03-10 | 4.68
2013-03-10 | 3.26
2013-03-10 | 4.56
2013-03-10 | 2.92
2013-03-10 | 1.95
2013-03-10 | 2.66
2013-03-10 | 3.33
2013-03-10 | 2.44
2013-03-10 | 2.9
2013-03-10 | 3.36
2013-03-11 | 1.97
2013-03-11 | 3.15
2013-03-11 | 2.9
2013-03-11 | 2.34
2013-03-11 | 2.66
2013-03-11 | 2.38
2013-03-11 | 3.29
2013-03-11 | 2.23
2013-03-11 | 3.61
2013-03-11 | 1.79
2013-03-12 | 3.84
2013-03-12 | 3.52
2013-03-12 | 3.77
2013-03-12 | 3.46
2013-03-12 | 1.91
2013-03-12 | 3.92
2013-03-12 | 4.08
2013-03-12 | 2.03
2013-03-12 | 3.3
2013-03-12 | 3.86
2013-03-13 | 3.79
2013-03-13 | 3.52
2013-03-13 | 2.98
2013-03-13 | 2.56
2013-03-13 | 4
2013-03-13 | 2.97
2013-03-13 | 2.26
2013-03-13 | 2.22
2013-03-13 | 3.27
2013-03-13 | 4.27
2013-03-14 | 4.04
2013-03-14 | 2.17
2013-03-14 | 2.93
2013-03-14 | 3.29
2013-03-14 | 2.91
2013-03-14 | 3.19
2013-03-14 | 3.15
2013-03-14 | 2.72
2013-03-14 | 3.29
2013-03-14 | 2.72
2013-03-15 | 2.83
2013-03-15 | 3.5
2013-03-15 | 2
2013-03-15 | 3.84
2013-03-15 | 2.19
2013-03-15 | 2.42
2013-03-15 | 2.45
2013-03-15 | 2.89
2013-03-15 | 3.24
2013-03-15 | 3.63
2013-03-16 | 2.99
2013-03-16 | 2.21
2013-03-16 | 4.01
2013-03-16 | 3.62
2013-03-16 | 3.06
2013-03-16 | 3.11
2013-03-16 | 3.1
2013-03-16 | 2.38
2013-03-16 | 2.9
2013-03-16 | 3.58
2013-03-17 | 2.6
2013-03-17 | 2.43
2013-03-17 | 3.17
2013-03-17 | 2.62
2013-03-17 | 3.43
2013-03-17 | 2.82
2013-03-17 | 2.85
2013-03-17 | 3.24
2013-03-17 | 1.86
2013-03-17 | 2.48
2013-03-18 | 2.83
2013-03-18 | 2.88
2013-03-18 | 3.61
2013-03-18 | 1.84
2013-03-18 | 3.06
2013-03-18 | 5.03
2013-03-18 | 3.04
2013-03-18 | 3.37
2013-03-18 | 2.62
2013-03-18 | 2.84
2013-03-19 | 1.96
2013-03-19 | 3.24
2013-03-19 | 2.46
2013-03-19 | 3.17
2013-03-19 | 2.32
2013-03-19 | 3.38
2013-03-19 | 2.32
2013-03-19 | 2.25
2013-03-19 | 4.13
2013-03-19 | 2.47
2013-03-20 | 2.08
2013-03-20 | 2.37
2013-03-20 | 2.14
2013-03-20 | 3.2
2013-03-20 | 2.72
2013-03-20 | 3.33
2013-03-20 | 3.1
2013-03-20 | 1.82
2013-03-20 | 2.24
2013-03-20 | 3.83
2013-03-21 | 2.42
2013-03-21 | 2.67
2013-03-21 | 4.38
2013-03-21 | 3.23
2013-03-21 | 2.21
2013-03-21 | 4.75
2013-03-21 | 2.91
2013-03-21 | 3.1
2013-03-21 | 2.3
2013-03-21 | 2.98
2013-03-22 | 2.65
2013-03-22 | 2.88
2013-03-22 | 3.68
2013-03-22 | 2.96
2013-03-22 | 3.09
2013-03-22 | 2.79
2013-03-22 | 3.69
2013-03-22 | 3.02
2013-03-22 | 3.18
2013-03-22 | 3.25
2013-03-23 | 2.11
2013-03-23 | 3.73
2013-03-23 | 3.05
2013-03-23 | 3.72
2013-03-23 | 2.5
2013-03-23 | 2.85
2013-03-23 | 2.69
2013-03-23 | 1.83
2013-03-23 | 3.59
2013-03-23 | 2.82