## PERT Example-1
Time Estimates (In Weeks)
Activity | O | M | P | PERT | VAR | CP
START | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | PERT = | 44
A | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | * | VAR = | 9
B | 2 | 3.5 | 8 | 4 | 1 | * | DeadLine = | 47
C | 6 | 9 | 18 | 10 | 4 | * | Probability = | 0.84134
D | 4 | 5.5 | 10 | 6 | 1 |  |  | 0.84134
E | 1 | 4.5 | 5 | 4 | 0.44444 | *
F | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | *
G | 5 | 6.5 | 11 | 7 | 1
H | 5 | 8 | 17 | 9 | 4
I | 3 | 7.5 | 9 | 7 | 1
J | 3 | 9 | 9 | 8 | 1 | *
K | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
L | 1 | 5.5 | 7 | 5 | 1 | *
M | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111
N | 5 | 5.5 | 9 | 6 | 0.44444 | *
FINISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *

## PERT Example-2
Task Durations (In Months)
Activity | O | M | P | PERT | PERT (Round) | PERT (Round) | PERT (Ceil) | PERT (Floor) | VAR | Path-1 | Path-2 | Path-3 | Path-4 | PERT = | 18
START | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | VAR = | 31.2014
A | 1.5 | 2 | 15 | 4.0833 | 4.0833 | 4 | 5 | 4 | 5.0625 | * | * |  |  | Deadline = | 20
B | 2 | 3.5 | 21 | 6.1667 | 6.1667 | 6 | 7 | 6 | 10.0278 |  |  | * | *
C | 1 | 1.5 | 18 | 4.1667 | 4.1667 | 4 | 5 | 4 | 8.0278 |  | * |  |  | Probability = | 0.63985
D | 0.5 | 1 | 15 | 3.25 | 3.25 | 3 | 4 | 3 | 5.8403 |  |  | *
E | 3 | 5 | 24 | 7.8333 | 7.8333 | 8 | 8 | 7 | 12.25 | *
F | 1 | 2 | 16 | 4.1667 | 4.1667 | 4 | 5 | 4 | 6.25 |  | *
G | 0.5 | 1 | 14 | 3.0833 | 3.0833 | 3 | 4 | 3 | 5.0625 |  |  | *
H | 2.5 | 3.5 | 25 | 6.9167 | 6.9167 | 7 | 7 | 6 | 14.0625 |  |  |  | *
I | 1 | 3 | 18 | 5.1667 | 5.1667 | 5 | 6 | 5 | 8.0278 | * | *
J | 2 | 3 | 18 | 5.3333 | 5.3333 | 5 | 6 | 5 | 7.1111 |  |  | * | *
FINISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | *
[10 empty] | 17 | 17 | 17 | 18