## PERT Example-1
Time Estimates (In Weeks)
Activity | O | M | P | PERT | VAR | CP
START | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | PERT = | 44
A | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | * | VAR = | 9
B | 2 | 3.5 | 8 | 4 | 1 | * | DeadLine = | 47
C | 6 | 9 | 18 | 10 | 4 | * | Probability = | 0.84134
D | 4 | 5.5 | 10 | 6 | 1 |  |  | 0.84134
E | 1 | 4.5 | 5 | 4 | 0.44444 | *
F | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | *
G | 5 | 6.5 | 11 | 7 | 1
H | 5 | 8 | 17 | 9 | 4
I | 3 | 7.5 | 9 | 7 | 1
J | 3 | 9 | 9 | 8 | 1 | *
K | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
L | 1 | 5.5 | 7 | 5 | 1 | *
M | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111
N | 5 | 5.5 | 9 | 6 | 0.44444 | *
FINISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *

## PERT Example-2
Task Durations (In Months)
Activity | O | M | P | PERT | PERT (Round) | PERT (Round) | PERT (Ceil) | PERT (Floor) | VAR | Path-1 | Path-2 | Path-3 | Path-4 | PERT = | 18
START | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | VAR = | 31.2014
A | 1.5 | 2 | 15 | 4.0833 | 4.0833 | 4 | 5 | 4 | 5.0625 | * | * |  |  | Deadline = | 20
B | 2 | 3.5 | 21 | 6.1667 | 6.1667 | 6 | 7 | 6 | 10.0278 |  |  | * | *
C | 1 | 1.5 | 18 | 4.1667 | 4.1667 | 4 | 5 | 4 | 8.0278 |  | * |  |  | Probability = | 0.63985
D | 0.5 | 1 | 15 | 3.25 | 3.25 | 3 | 4 | 3 | 5.8403 |  |  | *
E | 3 | 5 | 24 | 7.8333 | 7.8333 | 8 | 8 | 7 | 12.25 | *
F | 1 | 2 | 16 | 4.1667 | 4.1667 | 4 | 5 | 4 | 6.25 |  | *
G | 0.5 | 1 | 14 | 3.0833 | 3.0833 | 3 | 4 | 3 | 5.0625 |  |  | *
H | 2.5 | 3.5 | 25 | 6.9167 | 6.9167 | 7 | 7 | 6 | 14.0625 |  |  |  | *
I | 1 | 3 | 18 | 5.1667 | 5.1667 | 5 | 6 | 5 | 8.0278 | * | *
J | 2 | 3 | 18 | 5.3333 | 5.3333 | 5 | 6 | 5 | 7.1111 |  |  | * | *
FINISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | *
[10 empty] | 17 | 17 | 17 | 18

## Correlation & Regression
| Student | x | y | x*y | x^2 | y^2
| A | 6 | 82 | 492 | 36 | 6724
| B | 2 | 86 | 172 | 4 | 7396
| C | 15 | 43 | 645 | 225 | 1849
| D | 9 | 74 | 666 | 81 | 5476
| E | 12 | 58 | 696 | 144 | 3364
| F | 5 | 90 | 450 | 25 | 8100
| G | 8 | 78 | 624 | 64 | 6084
|  | 57 | 511 | 3745 | 579 | 38993
| n = | 7 |  |  | x | y'
| r = | -0.94422 |  |  | 10 | 66.2736
| r = | -0.94422 |  |  | 14 | 51.7861
| r = | -0.94422
(Intercept) | a = | 102.4925 |  |  | r^2 = | 0.89154
(Slope) | b = | -3.6219
(Intercept) | a = | 102.4925
(Slope) | b = | -3.6219

## Multiple Regression
Student | x1 | x2 | y | SUMMARY OUTPUT
A | 3.2 | 22 | 550
B | 2.7 | 27 | 570 | Regression Statistics
C | 2.5 | 24 | 525 | Multiple R | 0.98929
D | 3.4 | 28 | 670 | R Square | 0.97869
E | 2.2 | 23 | 490 | Adjusted R Square | 0.95738
|  |  |  | Standard Error | 14.0091
|  |  |  | Observations | 5
Student | x1 | x2 | y
Amit | 2.65 | 23.5 | 528.9611 | ANOVA
[5 empty] | df | SS | MS | F | Significance F
|  |  |  | Regression | 2 | 18027.491 | 9013.7455 | 45.9289 | 0.021309
|  |  |  | Residual | 2 | 392.509 | 196.2545
|  |  |  | Total | 4 | 18420
[5 empty] | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
|  |  |  | Intercept | -44.8102 | 69.2469 | -0.64711 | 0.58392 | -342.7554 | 253.135 | -342.7554 | 253.135
|  |  |  | x1 | 87.6402 | 15.2372 | 5.7517 | 0.028923 | 22.0798 | 153.2005 | 22.0798 | 153.2005
|  |  |  | x2 | 14.533 | 2.9137 | 4.9877 | 0.037925 | 1.9962 | 27.0698 | 1.9962 | 27.0698